## Matriz de Trazabilidad
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
Nombre Proyecto | Fintech-Sistema de Gestión de Microcrédito
Fecha | 2026-08-28
Elaborado por | Grupo 3
ID Requisito | Requisito | Descripción del Requisito | Necesidad, Oportunidad, Objetivo de Negocio | Solicitado por | Rol/Dep | Entregable de la EDT | Casos de Pruebas | Estado | Comentarios
RF-01 | Registrar clientes | Permitir registrar los datos necesarios de los clientes que solicitan microcréditos. | Centralizar la información de los clientes y mantenerla disponible para el proceso crediticio. | Área de Crédito | Personal de credito | 1.0 | CP-01 | En Progreso
RF-02 | Registrar solicitudes de crédito | Permitir registrar los datos necesarios de los clientes que solicitan microcréditos. | Formalizar y controlar el proceso de solicitud de microcréditos. | Área de Crédito | Personal de credito | 1.0 | CP-02 | En Progreso
RF-03 | Evaluar y aprobar/rechazar solicitudes | Permitir registrar una solicitud de crédito asociada a un cliente. | Controlar la decisión crediticia antes de otorgar un crédito. | Área Financiera | Jefes / Gerente | 1.0 | CP-03 | En Progreso
RF-04 | Desembolsar créditos | Permitir evaluar una solicitud y determinar si el crédito es aprobado o rechazado. | Formalizar el otorgamiento del crédito al cliente. | Área de Crédito | Personal de credito | 1.0 | CP-04 | En Progreso
RF-05 | Generar plan de amortización | Permitir generar el plan de amortización correspondiente a un crédito desembolsado. | Establecer las obligaciones de pago del crédito durante su vigencia. | Área de Crédito | Personal de credito | 1.0 | CP-05 | En Progreso
RF-06 | Calcular cuotas mediante amortización francesa | Calcular las cuotas utilizando el método de amortización francesa y ajustar la última cuota para que el saldo final sea exactamente cero. | Garantizar cálculos financieros consistentes y evitar diferencias de redondeo en el saldo final. | Área de Crédito | Personal de credito | 1.0 | CP-06 | En Progreso
RF-07 | Registrar pagos | Permitir registrar los pagos realizados por los clientes y asociarlos al crédito correspondiente. | Mantener actualizada la situación de los créditos y sus pagos. | Área de Crédito | Personal de credito | 1.0 | CP-07 | En Progreso
RF-08 | Calcular mora por atraso | Calcular el interés moratorio correspondiente cuando exista atraso en el pago. | Determinar correctamente los cargos generados por pagos atrasados. | Área de Crédito | Personal de credito | 1.0 | CP-08 | En Progreso
RF-09 | Aplicar prelación de pagos | Aplicar los pagos en el orden establecido: gastos, mora, intereses y finalmente capital. | Garantizar que los pagos sean aplicados de forma consistente con las reglas del negocio. | Área de Crédito | Personal de credito | 1.0 | CP-09 | En Progreso
RF-10 | Actualizar saldo y estado del crédito después del pago | Actualizar el saldo pendiente y el estado del crédito después de aplicar un pago. | Mantener la información financiera y el estado del crédito sincronizados. | Área de Crédito | Personal de credito | 1.0 | CP-10 | En Progreso
RF-11 | Calcular cartera en riesgo | Calcular y consultar el porcentaje de cartera en riesgo según las condiciones establecidas para los créditos. | Identificar el nivel de riesgo de la cartera y apoyar el seguimiento financiero. | Área Financiera | Jefes / Gerente | 1.0 | CP-11 | En Progreso
RF-12 | Generar cierres | Permitir generar cierres de las operaciones correspondientes al período establecido. | Consolidar las operaciones y facilitar el control financiero del período. | Área de Crédito | Personal de credito | 1.0 | CP-12 | En Progreso